Рафик Загрутдинов: завершены монолитные работы на строительстве компенсационного дома для обманутых дольщиков ЖК «Мегаполис»
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«Завершены монолитные работы на строительстве компенсационного дома для обманутых дольщиков ЖК «Мегаполис» на улице Николая Старостина. В связи с окончанием этого этапа строительства ведется демонтаж двух башенных кранов – один уже разобран. В дальнейшем стройматериалы на верхние этажи будут доставлять с помощью специальных подъемников. Жилой комплекс, строящийся по адресу: ул. Николая Старостина, напротив вл. 8 (ВАО), состоит из двух корпусов. Квартиры для обманутых дольщиков будут предоставлены в корпусе № 1 – это 24-этажное здание с подземным паркингом на 99 машино-мест общей площадью 54 300 кв. метров», - сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.
Работы на кровле 1-2 секций выполнены более чем на 50 процентов. Ведется монтаж стеновых панелей – установлена 1031 панель из 1093-х. На финальной стадии фасадные работы - мокрая отделка балконов и утепление (более 80%). Продолжается монтаж холодного остекления лоджий. Выполнена установка радиаторов отопления до помещений 22 этажа включительно.
Продолжается монтаж систем электроснабжения и электроосвещения, вентиляции, отопления, водопровода, слаботочных систем. Завершается сборка индивидуального теплого пункта и водомерного узла. Ведется подключение ливневой и хозяйственно-бытовой канализационных систем.
Во всех шахтах лифтов установлены направляющие. Выполнена поставка лифтов и необходимого оборудования на стройплощадку. Специалисты приступили к монтажу оборудования подъемников в шахтах.
Продолжается кладка внутренних стен в жилых помещениях и местах общего пользования (МОП). В паркинге продолжается монтаж противопожарной системы и завершается чистовая отделка помещений.
Ведется благоустройство прилегающей территории – вывоз грунта, установка бордюрного камня, устройство дорожного покрытия.
«Изначально ЖК «Мегаполис» планировалось возвести на ул.Салтыковская, вл. 8. Однако застройщик АО «Косинское» не приступал к фактическим работам и даже не оформил разрешительную документацию. При этом жилье было реализовано по предварительным договорам купли-продажи в нарушение закона о долевом строительстве (№ 214-ФЗ). В апреле 2017 года АО «Косинское» было признано банкротом. Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о строительстве компенсационного дома, квартиры в котором предоставят в том числе пострадавшим гражданам», - также добавил Рафик Загрутдинов.
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